## Feuil1
JOURNAL DE TRAVAIL
Date | Technologie | Durée | Activité | Réussite ? | Remarque | Aide exterieure
2021-03-01 | Documentation | 4h | Analye du cahier des charges avec l'expert et mon responsable de stage | Oui | Aller retour du bureau jusqu'à chez moi (Covid oblige) | Non
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Home" | Oui | 1er utilisation de Figma | Non
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Equipe" | Oui |  | Non
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Jeu" | Oui |  | Non
2021-03-01 | Documentation | 1h | Redaction du journal de travail | Oui | Travail effectuer durant la journée | Non
2021-03-02 | React native | 2h | Feature Home | Oui | Création de la partie visuelle seulement | Non
2021-03-02 | React native | 2h | Feature Jeu | Pas fini | Création de la partie visuelle seulement | Non
2021-03-02 | React native | 1h | Feature Team | Pas fini | Création de la partie visuelle seulement | Non
2021-03-02 | Rails, Documentation | 1h | Création du schéma ERD pour le backend | Oui |  | Alain Fresco (responsable de projet)
2021-03-02 | Rails | 1h | Création des migrations pour le backend | Oui |  | Non
2021-03-02 | Documentation | 30min | Création des Readme pour le github | Pas fini
2021-03-02 | Documentation | 30min | Redaction du journal de travail | Pas fini | Remise en forme du journal de travail ainsi que les taches effectuer durant la journée