## Feuil1
JOURNAL DE TRAVAIL
Date | Technologie | Durée | Activité | Réussite ? | Remarque | Aide exterieure | Référance (sur le git)
2021-03-01 | Documentation | 4h | Analye du cahier des charges avec l'expert et mon responsable de stage | Oui | Aller retour du bureau jusqu'à chez moi (Covid oblige) | Non
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Home" | Oui | 1er utilisation de Figma | Non | doc/Maquette app.pdf
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Equipe" | Oui |  | Non | doc/Maquette app.pdf
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Jeu" | Oui |  | Non | doc/Maquette app.pdf
2021-03-01 | Documentation | 1h | Redaction du journal de travail | Oui | Travail effectuer durant la journée | Non
2021-03-02 | React native (Frontend) | 2h | Feature Home | Oui | Création de la partie visuelle seulement | Non | front_mobile/chibre-manager/src/screen/Home
2021-03-02 | React native (Frontend) | 2h | Feature Jeu | Pas fini | Création de la partie visuelle seulement | Non | front_mobile/chibre-manager/src/screen/Game
2021-03-02 | React native (Frontend) | 1h | Feature Team | Pas fini | Création de la partie visuelle seulement | Non | front_mobile/chibre-manager/src/screen/CreateGame
2021-03-02 | Rails (Backend), Documentation | 1h | Création du schéma ERD pour le backend | Oui |  | Alain Fresco (responsable de projet) | doc/schéma ERD.svg
2021-03-02 | Rails (Backend) | 1h | Création des migrations pour le backend | Oui |  | Non | backend_api/chibre-manager/db/migrate/
2021-03-02 | Rails (Backend) | 30min | Création des Readme pour le github | Pas fini |  | Non | Présent a la racine de mon projet, a la racine du backend et du frontend
2021-03-02 | Documentation | 30min | Redaction du journal de travail | Pas fini | Remise en forme du journal de travail ainsi que les taches effectuer durant la journée | Non
2021-03-03 | Documentation | 1h | Redation de la Planification détailé | Oui | Travail effectuer durant la journée pour le besoin de mon travail | Non | doc/Planification detaile.pdf
2021-03-03 | Rails (Backend) | 1h | Création des vue JSON pour l'api (Game, Player, Team, Playe_Annouces. Announces) | Oui | Ces fichier permette de renvoyer une reponse après une requete api, par example une liste de toute les partie crée | Non | /backend_api/chibre-manager/app/views/api/v1/
2021-03-03 | Rails (Backend) | 1h | Creation des models (Game, Player, Team, Playe_Annouces. Announces) | Oui | Ces fichier permettent de communiquer entre la base de donnée et les controller | Non | /backend_api/chibre-manager/app/models/
2021-03-03 | Rails (Backend) | 1h | Creation des controller (Game, Player, Team, Playe_Annouces. Announces) | Oui | Ces fichier permettent de communiquer entre les Model de l'application et les vue, c'est aussi ici que l'onva appliquer toute les methodes logique | Non | /backend_api/chibre-manager/app/controller/api/v1
2021-03-03 | React native (Frontend) | 2h | Création des fichier API et Constante | Pas fini | L'API va me premettre d'aller interroger mon serveur RAILS à l'aide des URL API. Le fichier constante stockera tout les donnée fixe de mon application | Non | /front_mobile/chibre-manager/src/common/
2021-03-03 | React native (Frontend) | 2h | Mise a jour des screen et création du dossier components | Pas fini | Mise a jour des screen pour le bon fonctionnement de celle-ci. Ajout d'une components pour appliquer le DRY (dont repeat yourself) | Non | /front_mobile/chibre-manager/src/ -> components ou screens