## Feuil1
Semaine | 1
Tâche | Durée [en h] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Analyse du cahier des charges | 4 | Rendez-vous avec l'expert et mon responsable de stage dans le but de commencer mon projet. C'est a ce moment que j'ai pu prendre conscience du travail demander. | https://github.com/nours33/Chibre-manager/blob/master/doc/Cahier%20des%20Charges.docx
Création de la maquette graphique | 4 | Création de différentes vue pour l'appilication mobile. Je me suis aidé du siteweb Figma, cela m'as permit de mettre en place assez facilement quelque maquette pour mes vue. | https://github.com/nours33/Chibre-manager/blob/master/doc/Maquette%20app.pdf
Redaction Planification Initial |  | Redaction du journal initial pour les besoin de ce projet
Conception de projet
ReadMe (Front,Back et app) |  | Rédaction des différentes documentation concernant ma documentation, le backend et ainsi que le frontend. Disponisble sur mon reposite
Feature - Equipe (front)
Feature - Partie (front)
Feature - Historique des partie (front)
Feature - Joueur (front)
Feature - Quel joueur commence la partie ? (Backend)
Feature - Comptage des points (Backend)
Feature - Nombre de point pas equipe (Backend)
Semaine | 2
Tâche | Durée [en h] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Analyse du cahier des charges | 4 | Rendez-vous avec l'expert et mon responsable de stage dans le but de commencer mon projet. C'est a ce moment que j'ai pu prendre conscience du travail demander. | https://github.com/nours33/Chibre-manager/blob/master/doc/Cahier%20des%20Charges.docx
Création de la maquette graphique
Redaction Planification Initial
Conception de projet
ReadMe (Front,Back et app)
Feature - Equipe (front)
Feature - Partie (front)
Feature - Historique des partie (front)
Feature - Joueur (front)
Feature - Quel joueur commence la partie ? (Backend)
Feature - Comptage des points (Backend)
Feature - Nombre de point pas equipe (Backend)