## Feuil1
JOURNAL DE TRAVAIL
Date | Technologie | Durée | Activité | Réussite ? | Remarque | Aide exterieure | Référance (sur le git)
2021-03-01 | Documentation | 4h | Analye du cahier des charges avec l'expert et mon responsable de stage | Oui | Aller retour du bureau jusqu'à chez moi (Covid oblige) | Non
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Home" | Oui | 1er utilisation de Figma | Non | doc/Maquette app.pdf
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Equipe" | Oui |  | Non | doc/Maquette app.pdf
2021-03-01 | Figma, Documentation | 1h | Création de la maquette pour la vue "Jeu" | Oui |  | Non | doc/Maquette app.pdf
2021-03-01 | Documentation | 1h | Redaction du journal de travail | Oui | Travail effectuer durant la journée | Non
2021-03-02 | React native (Frontend) | 2h | Feature Home | Oui | Création de la partie visuelle seulement | Non | front_mobile/chibre-manager/src/screen/Home
2021-03-02 | React native (Frontend) | 2h | Feature Jeu | Pas fini | Création de la partie visuelle seulement | Non | front_mobile/chibre-manager/src/screen/Game
2021-03-02 | React native (Frontend) | 1h | Feature Team | Pas fini | Création de la partie visuelle seulement | Non | front_mobile/chibre-manager/src/screen/CreateGame
2021-03-02 | Rails (Backend), Documentation | 1h | Création du schéma ERD pour le backend | Oui |  | Alain Fresco (responsable de projet) | doc/schéma ERD.svg
2021-03-02 | Rails (Backend) | 1h | Création des migrations pour le backend | Oui |  | Non | backend_api/chibre-manager/db/migrate/
2021-03-02 | Rails (Backend) | 30min | Création des Readme pour le github | Pas fini |  | Non | Présent a la racine de mon projet, a la racine du backend et du frontend
2021-03-02 | Documentation | 30min | Redaction du journal de travail | Pas fini | Remise en forme du journal de travail ainsi que les taches effectuer durant la journée | Non
2021-03-03 | Documentation | 1h | Redation de la Planification détailé | Oui | Travail effectuer durant la journée pour le besoin de mon travail | Non | doc/Planification detaile.pdf
2021-03-03 | Rails (Backend) | 1h | Création des vue JSON pour l'api (Game, Player, Team, Playe_Annouces. Announces) | Oui | Ces fichier permette de renvoyer une reponse après une requete api, par example une liste de toute les partie crée | Non | /backend_api/chibre-manager/app/views/api/v1/
2021-03-03 | Rails (Backend) | 1h | Creation des models (Game, Player, Team, Playe_Annouces. Announces) | Oui | Ces fichier permettent de communiquer entre la base de donnée et les controller | Non | /backend_api/chibre-manager/app/models/
2021-03-03 | Rails (Backend) | 1h | Creation des controller (Game, Player, Team, Playe_Annouces. Announces) | Oui | Ces fichier permettent de communiquer entre les Model de l'application et les vue, c'est aussi ici que l'onva appliquer toute les methodes logique | Non | /backend_api/chibre-manager/app/controller/api/v1
2021-03-03 | React native (Frontend) | 2h | Création des fichier API et Constante | Pas fini | L'API va me premettre d'aller interroger mon serveur RAILS à l'aide des URL API. Le fichier constante stockera tout les donnée fixe de mon application | Non | /front_mobile/chibre-manager/src/common/
2021-03-03 | React native (Frontend) | 2h | Mise a jour des screen et création du dossier components | Pas fini | Mise a jour des screen pour le bon fonctionnement de celle-ci. Ajout d'une components pour appliquer le DRY (dont repeat yourself) | Non | /front_mobile/chibre-manager/src/ -> components ou screens
2021-03-04 | React native (Frontend) | 30min | Mise a jour du fichier API | Oui | Création de différente methode pour des appeles API | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/46b3eac659ba64d6fceb1aedd2eaf0e14875ba39
2021-03-04 | React native (Frontend) | 1h | Création du composant "create-team" | Oui | J'utilise ce composant dans deux vue différentes pour crée mes 4joueurs et mes 2 equipes | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/46b3eac659ba64d6fceb1aedd2eaf0e14875ba39
2021-03-04 | React native (Frontend) | 1h | Création du composant "game-history" | Oui | J'utilise ce composant pour afficher toute les parties qui ne sont pas terminé et ainsi reprendre une partie facilement | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/f70e776ded0c41a8814a3110f498f676918d104b
2021-03-04 | React native (Frontend) | 2h | Mise a jour globale des vue | Non | Le but était de passer les différentes informations pour la création des joueur et des equipes jusqu’à la derniere vu pour pouvoir envoyer ma requete API avec toutes les information necessaire. J'ai perdu beacuoup de temps a trouver la bonne synthax | Alain Fresco (responsable de projet) | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/43f857b0139446abdfbaa0b577caadee2a3e5cf2
2021-03-04 | React native (Frontend) | 1h | Création de deux nouvelles vu "GameHistoryScreen" et "WhoStartScreen" | Oui | Gamehistroy Screen utilise le composant game-histroy pour les meme raison que cifté si dessus | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/ecbc53d6802b26262d33d44a5d5a6762e33054d7
2021-03-04 | React native (Frontend) | 1h | Mise a jour de la vue APP | Oui | J'utilise le useContect dans mon app pour pouvoir passé différente information dans le but de crée mes joueur et mes equipe | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/ecbc53d6802b26262d33d44a5d5a6762e33054d7
2021-03-04 | Rails (Backend) | 30min | Mise a jour des controller | Oui |  | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/0efba2e12bc481501c78edc41d36c94327b3eb89
2021-03-04 | Rails (Backend) | 30min | Mise a jour des Models | Oui | Mise en relation entre les différentes table et verifie si certain parametre sont belle bien present dans la requete api | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/6414aa60e86fb7f50312c282688f59b3ec5b796d
2021-03-04 | Rails (Backend) | 30min | Mise a jour des Vues | Oui | Rend un json avec la partie crée et ainsi que les deux equipe et les quatres joueurs qui corresponde a cette partie | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/dae8256176ac75fec94ed69fccada783ca54af11
2021-03-05 | React native (Frontend) | 2h | Création des compostant announces et team-view | Oui | Premet d'attribuer une annonce a un joueur d'une equipe en particulier | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/ee2b35606767de1903bcb604f31aff6df4723b65
2021-03-05 | React native (Frontend) | 2h | Mise a jour du Screen AnnouncesScreen et de Game | Oui | Premet d'attribuer une annonce a un joueur d'une equipe en particulier | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/ee2b35606767de1903bcb604f31aff6df4723b65
2021-03-05 | Rails (Backend) | 2h | Mise a jour des repons API pour les annonces et les points | Oui | Permet de renvoyer les bonne annonce par rapport au bon joueur | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/7cb6b7442a2622f1d83b71ce1239d160af05904b
2021-03-05 | Rails (Backend) | 2h | Mise a jour des models pour les relation annonces player et player_annonces | Oui |  | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/7cb6b7442a2622f1d83b71ce1239d160af05904b
2021-03-08 | React native (Frontend) | 2h | Feature - Calcule des points | Oui | Permet de calculer les points de chaque equipe et de renvoyer les points sur le serveur web | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/tree/GameScreen/front_mobile/chibre-manager/src/screens/Game
2021-03-08 | React native (Frontend) | 2h | Feature - Qui commence ? | Oui | Permet de savoir qui doit commencer et choisir l'atout | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/tree/GameScreen/front_mobile/chibre-manager/src/screens/WhoStartScreen
2021-03-08 | React native (Frontend) | 1h | Feature - Atout de la partie ? | Oui | Permet de savoir quel atout est présent pour la manche | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/tree/GameScreen/front_mobile/chibre-manager/src/screens/AtoutsScreen
2021-03-08 | Rails (Backend) | 1h | Mise a jour controller Game | Oui | Mise a jour du controller pour les manche et l'atout d'une partie | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/blob/GameScreen/backend_api/chibre-manager/app/controllers/api/v1/games_controller.rb
2021-03-09 | Documentationt | 4h | Mise a jour du rapport | Oui |  | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/blob/GameScreen/doc/%5BDossier%5D%20Compteur%20de%20compte%20au%20Chibre.docx
2021-03-09 | Rails (Backend) | 2h | Feature - Manche suivante | Oui | Permet de passer a la manche suivante en respectant le tour de chaque joueurs | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/7cb6b7442a2622f1d83b71ce1239d160af05904b
2021-03-09 | Rails (Backend) | 2h | Feature - Annonces des joueurs | Oui | Permet d'attribuer des annonces au joueurs pendant une partie | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/7cb6b7442a2622f1d83b71ce1239d160af05904b
2021-03-10 | React native (Frontend) Rails (Backend) | 2h | Commentaire des codes de programmation | Oui | J'ai commenté la plupart du code que j'ai fait | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/224211025e6aa1153ca9b8a9da8158e0004f4610
2021-03-10 | React native (Frontend) Rails (Backend) | 2h | Indentation et mise a prore du code de programmation | Oui |  | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/commit/224211025e6aa1153ca9b8a9da8158e0004f4610
2021-03-10 | React native (Frontend) | 2h | Feature - Option Screen | Oui | Permet de supprimer et de reprendre une partie si elle n'est pas encore terminé | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/tree/GameScreen/front_mobile/chibre-manager/src/screens/GameOptionScreen
2021-03-10 | React native (Frontend) | 2h | Feature - Historique des parties | Oui | Permet d'avoir une liste des parties crée | Non | https://github.com/nours33/Chibre-manager/tree/GameScreen/front_mobile/chibre-manager/src/screens/GameHistoryScreen
2021-03-11 | Documentationt | 6h | Mise a jour du rapport | Oui | Permet d'attribuer des annonces au joueurs pendant une partie | Non
2021-03-11 | Rails (Backend) | 2h | Mise en place du serveur heroku | Oui | Permet d'avoir accès a l'API n'importe ou | Non