## Table 1
Tâche - Objectifs | S1 | [9 empty] | S2 | [9 empty] | S3
DATES | 2021-03-01 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-03 |  | 2021-03-04 |  | 2021-03-05 |  | 2021-03-08 |  | 2021-03-09 |  | 2021-03-10 |  | 2021-03-11 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-15
| MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI | MATIN | APRES-MIDI
Ruby on Rails (Backend)
[Feature] - Comptage des points
[Feature] - Quel joueur commence
[Feature] - Nombre de points par équipe
[Feature] - Quel joueur distribue les carte
[Feature] - Ajouter points d'une annonce
[Feature] - Definir quand une équipe a gagné
[API] - Gestion des erreurs API
[API] - Endpoints API
[Test] de l'app
React Native (Front end)
[Feature] Equipe
[Feature] Partie
[Feature] Historique des parties
[Feature] Joueur
[API] - Requete Api
[API] - Gestion des erreurs API
[Test] de l'app
Documentation
Conception du projet
Redaction du Guide d'utilisation (App)
Redaction du Readme pour la structure (Frontend)
Redaction du Readme pour la structure (Backend)
Maquette graphique (Frontend)
Analyse du cahier des charges
Redaction de la Planification initial
| En avance : |  |  | Dans les temps : |  |  | En retard :